## BURNDOWN CHART
BURNDOWN CHART
Sprint | Goal | Done | Goal velocity | Remaining
0 | 0 | 0 | 500 | 500
1 | 50 | 50 | 450 | 450
2 | 50 | 80 | 400 | 370
3 | 50 | 50 | 350 | 320
4 | 50 | 50 | 300 | 270
5 | 50 | 94 | 250 | 176
6 | 50 | 90 | 200 | 86
7 | 50 | 45 | 150 | 41
8 | 50 | 80 | 100
9 | 50 | 20 | 50
10 | 50 |  | 0
Note on B8: stakeholdermap.com: Change the timescale that you need e.g. Sprint or Iteration.
Note on C8: stakeholdermap.com: Number of features of story points you plan to complete.
Note on F8: stakeholdermap.com: Number of features or story points actually remaining at the end of each day/iteration/sprint.
En el burndown chart mostrado:
  El equipo inicia con un proyecto que fue planeado para 10 sprints.
  Ellos iniciaron con 500 story points de trabajo.
  Para finalizar en 10 sprints, ellos planificaron realizar 50 puntos por sprint.
  El primer sprint fue bueno y completaron 50, dejando 450.

## Instrucciones
Instrucciones
Días (Days)
Cambie esto a la escala de tiempo que desea que aparezca en la parte inferior del gráfico (el eje x).
Meta u Objetivo (Goal or Target)
Ingrese la cantidad de características/puntos de la historia que planea lograr en cada período de tiempo. Esto forma la línea amarilla que muestra la velocidad del objetivo en el gráfico.
Hecho o Realidad (Done or Actual)
Registre cuántas características/puntos de la historia logra realmente.
Velocidad objetivo o meta (Goal or target velocity )
Este es un campo calculado que cuenta los puntos objetivo hasta cero (finalización del proyecto). Forma el lado izquierdo del gráfico (el eje y).
Restante (Remaining)
Este es un campo calculado que simplemente deduce Listo de Restante. Es la línea azul que muestra la tasa de quemado real en el gráfico.